**ПЛАН**

проведения мероприятий и общественных обсуждений по выбору общественных территорий, для рейтингового голосования в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района в 2023 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата проведения** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** |
| **13.12.2022****публикация** | Утверждение плана проведения общественных обсуждений программы (перечня) для рейтингового голосования и его публикация на сайте администрации ТСП | Воронкин Д.Е. |
| **с 15.12.2022 по 30.12.2022** | Сбор предложений от граждан по общественным территориямЗаявления и протоколы должны быть в этих рамках | Воронкин Д.Е. |
| **01.02.2023****Публикация****В случае необходимости** | Внесение изменений в постановление администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района от 03.10.2017 года № 417 «О создании постоянно действующей общественной комиссии по координации хода реализации муниципальной программы Формирование современной городской среды Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на 2018-2024 годы» | Воронкин Д.Е. |
| **с 10.01.2023 по 24.01.2023** | Проведение мероприятий по общественному обсуждению | Самойленко Е.Б. и комиссияВоронкин Д.Е. организация |
| **10.02.2023****публикация до 15.02.2023** | Разработка и опубликование на официальном сайте администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района проекта постановления администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района о назначении даты голосования | Воронкин Д.Е. |
| **17.02.2023** | Утверждение перечня общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования | Самойленко Е.Б. и комиссияВоронкин Д.Е. |
| **17.03.2023****публикация постановления до 27.03.2023** | Утверждение дизайн-проектов по перечню общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования | Самойленко Е.Б. и комиссияВоронкин Д.Е. |
| **14.03.2023****публикация до 15.03.2023** | Утверждение постановления о проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий | Воронкин Д.Е. |
| **с 15.04.2023 по 31.05.2023****ОНЛАЙН** | Открытое голосование по отбору общественной территории | Войтов В.В.Воронкин Д.Е. |
| **с 31.05.2023 по** **6.06.2023****публикация протокола комиссии** | Подписание итогового протокола и подведение итогов открытого голосования | Воронкин Д.Е.Самойленко Е.Б. |